## detalle_filtrado
codigoOrden | categoria | estado | fechaCreacionCrq | fechaCierreCrq | fechaInicioProgramada | fechaFinProgramada | filial | codigoTarea | tarea | resumenTarea | asignado | grupoAsignado | motivoDelEstado | inicioTareaSistema | cerroTareaSistema | tipoDeCambio
CRQ000000301973 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 22:42:12 | 13/05/2026 19:53:38 | 13/05/2026 01:00:00 | 13/05/2026 11:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356743 | Ejecutar Cambio pSeries | Ver Descripción | KEVIN ALEJANDRO ALVAREZ BOTERO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 13/05/2026 07:59:46 | 13/05/2026 08:03:27 | Consejo
CRQ000000302926 | Cambio en Produccion.Manual.Estandar.Aprovisionamiento_pSeries.Riesgo =1 | Cerrado | 12/05/2026 14:54:37 | 14/05/2026 18:18:07 | 12/05/2026 05:00:00 | 14/05/2026 04:50:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000357422 | Ejecutar Cambio pSeries | Ver Descripción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 12/05/2026 20:48:11 | 12/05/2026 22:15:26 | Aprovisionamiento
CRQ000000302927 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 12/05/2026 15:04:56 | 14/05/2026 03:21:05 | 12/05/2026 05:00:00 | 14/05/2026 04:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000357435 | Ejecutar Cambio pSeries | Ver Descripción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 14/05/2026 02:38:10 | 14/05/2026 03:21:05 | Consejo
CRQ000000303436 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 13/05/2026 22:53:21 | 14/05/2026 01:00:00 | 13/05/2026 23:00:00 | 14/05/2026 03:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358311 | Ejecutar Cambio pSeries | Ver Descripción | KEVIN ALEJANDRO ALVAREZ BOTERO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 14/05/2026 03:39:29 | 14/05/2026 03:40:10 | Consejo
CRQ000000299156 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 29/04/2026 16:13:44 | 04/05/2026 22:55:04 | 04/05/2026 13:00:00 | 05/05/2026 13:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000351632 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 29/04/2026 19:09:13 | 04/05/2026 22:55:04 | Consejo
CRQ000000299362 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 29/04/2026 16:32:30 | 06/05/2026 13:39:39 | 06/05/2026 01:00:00 | 06/05/2026 11:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000351775 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 06/05/2026 10:54:40 | 06/05/2026 13:39:39 | Consejo
CRQ000000300017 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 04/05/2026 14:17:47 | 09/05/2026 15:44:55 | 07/05/2026 12:00:00 | 10/05/2026 04:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352817 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | SEBASTIAN ASPRILLA LOZANO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 05/05/2026 17:39:04 | 08/05/2026 21:11:17 | Consejo
CRQ000000300169 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 04/05/2026 21:19:08 | 04/05/2026 22:50:51 | 04/05/2026 21:30:00 | 05/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000353539 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 04/05/2026 21:27:05 | 04/05/2026 22:50:51 | Consejo
CRQ000000301679 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 19:02:01 | 14/05/2026 00:43:36 | 13/05/2026 23:00:00 | 14/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356105 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar Cambio TI | DAVID FELIPE MONCADA JARAMILLO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 14/05/2026 00:25:22 | 14/05/2026 00:43:36 | Consejo
CRQ000000301783 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 08/05/2026 19:55:34 | 13/05/2026 02:05:10 | 12/05/2026 15:00:00 | 13/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356224 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 11/05/2026 17:04:29 | 13/05/2026 02:05:10 | Consejo
CRQ000000301946 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 08/05/2026 19:45:57 | 12/05/2026 20:26:38 | 12/05/2026 01:00:00 | 12/05/2026 11:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356231 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DAVID FELIPE MONCADA JARAMILLO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 12/05/2026 19:43:37 | 12/05/2026 19:44:11 | Consejo
CRQ000000302503 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 11/05/2026 14:35:18 | 11/05/2026 21:19:09 | 11/05/2026 13:00:00 | 12/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356395 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 11/05/2026 14:50:30 | 11/05/2026 21:19:09 | Consejo
CRQ000000301992 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 11/05/2026 13:39:11 | 13/05/2026 06:03:38 | 12/05/2026 13:00:00 | 13/05/2026 13:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356433 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 11/05/2026 14:50:35 | 13/05/2026 06:03:38 | Consejo
CRQ000000302929 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 12/05/2026 15:46:21 | 13/05/2026 23:12:52 | 13/05/2026 13:00:00 | 13/05/2026 23:59:59 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000357319 | Ejecutar Cambio TI | Instalación del agente BigFix en las maquinas pSeries pdn | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 12/05/2026 21:31:28 | 13/05/2026 23:12:52 | Consejo
CRQ000000302927 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 12/05/2026 15:04:56 | 14/05/2026 03:21:05 | 12/05/2026 05:00:00 | 14/05/2026 04:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000357433 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 12/05/2026 15:22:08 | 14/05/2026 02:38:10 | Consejo
CRQ000000303436 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 13/05/2026 22:53:21 | 14/05/2026 01:00:00 | 13/05/2026 23:00:00 | 14/05/2026 03:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358309 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | KEVIN ALEJANDRO ALVAREZ BOTERO | OC PLATAFORMA BANISTMO INFRAESTRUCTURA SPARC TCS | Satisfactorio | 14/05/2026 03:34:51 | 14/05/2026 03:39:29 | Consejo
CRQ000000303678 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Completado | 14/05/2026 18:03:49 | 22/05/2026 05:46:47 | 22/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358544 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:49:11 | 22/05/2026 05:46:21 | Consejo
CRQ000000303920 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Completado | 14/05/2026 18:17:41 | 26/05/2026 05:38:46 | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358628 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:49:10 | 26/05/2026 05:38:04 | Consejo
CRQ000000304028 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Completado | 15/05/2026 14:18:12 | 24/05/2026 05:56:07 | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358825 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:49:08 | 24/05/2026 05:36:40 | Consejo
CRQ000000304114 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 15/05/2026 14:18:17 | 15/05/2026 22:50:27 | 15/05/2026 17:00:00 | 16/05/2026 17:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358826 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 15/05/2026 15:09:06 | 15/05/2026 22:50:27 | Consejo
CRQ000000304129 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Completado | 15/05/2026 15:38:11 | 25/05/2026 05:25:32 | 25/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359023 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:49:05 | 25/05/2026 05:24:59 | Consejo
CRQ000000306212 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 22/05/2026 15:23:14 | 26/05/2026 21:53:33 | 25/05/2026 05:00:00 | 27/05/2026 05:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000361636 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | DAVID FELIPE MONCADA JARAMILLO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 25/05/2026 15:14:54 | 26/05/2026 21:53:33 | Consejo
CRQ000000306708 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 25/05/2026 15:09:57 | 29/05/2026 14:43:38 | 25/05/2026 16:00:00 | 27/05/2026 23:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000362577 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC LDC PLAT DIST Y COLAB TI APLICACIONES LINUX TCS | Satisfactorio | 25/05/2026 17:26:30 | 26/05/2026 19:14:01 | Consejo
CRQ000000306750 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 25/05/2026 20:48:29 | 26/05/2026 08:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 | 27/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000362947 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | GINO ALDO FORERO ROZO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 26/05/2026 05:51:57 | 26/05/2026 18:06:17 | Consejo

## resumen
asignado | Tipo de cambio | conteo
ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | Consejo | 5
DAVID FELIPE MONCADA JARAMILLO | Consejo | 3
DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | Aprovisionamiento | 1
DIEGO ALEJANDRO RENDON CHALARCA | Consejo | 10
GINO ALDO FORERO ROZO | Consejo | 1
KEVIN ALEJANDRO ALVAREZ BOTERO | Consejo | 3
SEBASTIAN ASPRILLA LOZANO | Consejo | 1