## detalle_filtrado
codigoOrden | categoria | estado | fechaCreacionCrq | fechaCierreCrq | fechaInicioProgramada | fechaFinProgramada | filial | codigoTarea | tarea | resumenTarea | asignado | grupoAsignado | motivoDelEstado | inicioTareaSistema | cerroTareaSistema | tipoDeCambio
CRQ000000301973 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 22:42:12 | 13/05/2026 19:53:38 | 13/05/2026 01:00:00 | 13/05/2026 11:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356743 | Ejecutar Cambio pSeries | Ver Descripción | KEVIN ALEJANDRO ALVAREZ BOTERO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 13/05/2026 07:59:46 | 13/05/2026 08:03:27 | Consejo
CRQ000000300017 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 04/05/2026 14:17:47 | 09/05/2026 15:44:55 | 07/05/2026 12:00:00 | 10/05/2026 04:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352817 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | SEBASTIAN ASPRILLA LOZANO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 05/05/2026 17:39:04 | 08/05/2026 21:11:17 | Consejo
CRQ000000301679 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 19:02:01 | 14/05/2026 00:43:36 | 13/05/2026 23:00:00 | 14/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356105 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar Cambio TI | DAVID FELIPE MONCADA JARAMILLO | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 14/05/2026 00:25:22 | 14/05/2026 00:43:36 | Consejo
CRQ000000303678 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 14/05/2026 18:03:49 | 22/05/2026 05:46:47 | 22/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358544 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:49:11 | 22/05/2026 05:46:21 | Consejo
CRQ000000303920 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Completado | 14/05/2026 18:17:41 | 26/05/2026 05:38:46 | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358628 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:49:10 | 26/05/2026 05:38:04 | Consejo
CRQ000000304028 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 15/05/2026 14:18:12 | 24/05/2026 05:56:07 | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358825 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:49:08 | 24/05/2026 05:36:40 | Consejo
CRQ000000304129 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 15/05/2026 15:38:11 | 25/05/2026 05:25:32 | 25/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359023 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | OC ADC PLAT CENT TI PSERIES TCS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:49:05 | 25/05/2026 05:24:59 | Consejo

## resumen
asignado | Tipo de cambio | conteo
ALEJANDRO MAZO RAMIREZ | Consejo | 4
DAVID FELIPE MONCADA JARAMILLO | Consejo | 1
KEVIN ALEJANDRO ALVAREZ BOTERO | Consejo | 1
SEBASTIAN ASPRILLA LOZANO | Consejo | 1