## detalle_filtrado
codigoOrden | categoria | estado | fechaCreacionCrq | fechaCierreCrq | fechaInicioProgramada | fechaFinProgramada | filial | codigoTarea | tarea | resumenTarea | asignado | grupoAsignado | motivoDelEstado | inicioTareaSistema | cerroTareaSistema | tipoDeCambio
CRQ000000299661 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 30/04/2026 20:45:19 | 01/05/2026 07:11:38 | 01/05/2026 06:00:00 | 01/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352260 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 01/05/2026 06:37:53 | 01/05/2026 07:11:38 | Consejo
CRQ000000299684 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 01/05/2026 05:38:48 | 01/05/2026 06:36:44 | 01/05/2026 05:00:00 | 03/05/2026 17:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352297 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 01/05/2026 06:34:38 | 01/05/2026 06:36:44 | Consejo
CRQ000000299784 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 03/05/2026 09:03:39 | 03/05/2026 16:24:46 | 03/05/2026 05:00:00 | 04/05/2026 22:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352477 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 03/05/2026 15:16:51 | 03/05/2026 15:47:38 | Consejo
CRQ000000299693 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 02/05/2026 04:57:21 | 02/05/2026 06:59:47 | 02/05/2026 06:00:00 | 02/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352625 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 02/05/2026 06:49:04 | 02/05/2026 06:59:47 | Consejo
CRQ000000299864 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 03/05/2026 05:32:19 | 03/05/2026 09:19:27 | 03/05/2026 06:00:00 | 03/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352643 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 03/05/2026 06:22:48 | 03/05/2026 09:19:27 | Consejo
CRQ000000299700 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 03/05/2026 18:58:52 | 05/05/2026 23:42:19 | 03/05/2026 19:00:00 | 04/05/2026 23:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352658 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 03/05/2026 19:33:04 | 03/05/2026 21:24:29 | Consejo
CRQ000000299870 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 04/05/2026 03:48:41 | 04/05/2026 04:35:53 | 04/05/2026 04:00:00 | 04/05/2026 08:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000352665 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 04/05/2026 04:32:47 | 04/05/2026 04:35:53 | Consejo
CRQ000000300098 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 05/05/2026 02:02:52 | 05/05/2026 10:18:48 | 05/05/2026 05:30:00 | 05/05/2026 08:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000353742 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 05/05/2026 06:02:15 | 05/05/2026 10:18:48 | Consejo
CRQ000000301928 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 15:25:29 | 15/05/2026 10:05:44 | 09/05/2026 06:00:00 | 15/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000355771 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 12/05/2026 05:27:35 | 13/05/2026 10:33:20 | Consejo
CRQ000000301931 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 08/05/2026 16:21:27 | 09/05/2026 06:29:31 | 09/05/2026 05:00:00 | 10/05/2026 04:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000355778 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN ANDRES MUNERA GARCIA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 08/05/2026 16:33:18 | 09/05/2026 06:29:30 | Consejo
CRQ000000301926 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 15:24:46 | 08/05/2026 17:22:03 | 08/05/2026 05:00:00 | 09/05/2026 05:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000355863 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | OC LDC FC BASE DE DATOS TI PEDIDOS BASES DE DATOS | Satisfactorio | 08/05/2026 16:05:45 | 08/05/2026 17:22:03 | Consejo
CRQ000000301928 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 15:25:29 | 15/05/2026 10:05:44 | 09/05/2026 06:00:00 | 15/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000355865 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN ANDRES MUNERA GARCIA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 11/05/2026 05:35:50 | 11/05/2026 05:43:25 | Consejo
CRQ000000301928 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 15:25:29 | 15/05/2026 10:05:44 | 09/05/2026 06:00:00 | 15/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000355866 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN ANDRES MUNERA GARCIA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 11/05/2026 05:43:25 | 12/05/2026 05:27:35 | Consejo
CRQ000000301928 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 15:25:29 | 15/05/2026 10:05:44 | 09/05/2026 06:00:00 | 15/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000355936 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN ANDRES MUNERA GARCIA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 09/05/2026 04:49:23 | 11/05/2026 05:34:48 | Consejo
CRQ000000301928 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 15:25:29 | 15/05/2026 10:05:44 | 09/05/2026 06:00:00 | 15/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000355941 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 13/05/2026 10:33:20 | 14/05/2026 09:26:53 | Consejo
CRQ000000301928 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 15:25:29 | 15/05/2026 10:05:44 | 09/05/2026 06:00:00 | 15/05/2026 09:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000355942 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 14/05/2026 09:26:53 | 15/05/2026 10:05:44 | Consejo
CRQ000000301679 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 19:02:01 | 14/05/2026 00:43:36 | 13/05/2026 23:00:00 | 14/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356103 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | HENRY CORREA NAVARRO | OC LDC FC BASE DE DATOS TI INFRAESTRUCTURA BASES DE DATOS | Satisfactorio | 12/05/2026 17:05:21 | 14/05/2026 00:25:22 | Consejo
CRQ000000301972 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 22:29:37 | 13/05/2026 13:36:18 | 12/05/2026 19:00:00 | 13/05/2026 07:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356335 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | HENRY CORREA NAVARRO | OC LDC FC BASE DE DATOS TI INFRAESTRUCTURA BASES DE DATOS | Satisfactorio | 12/05/2026 17:05:09 | 12/05/2026 23:59:30 | Consejo
CRQ000000301973 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 08/05/2026 22:42:12 | 13/05/2026 19:53:38 | 13/05/2026 01:00:00 | 13/05/2026 11:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356496 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JAVIER ALEXANDER LOPERA CARMONA | OC LDC FC BASE DE DATOS TI INFRAESTRUCTURA BASES DE DATOS | Satisfactorio | 13/05/2026 08:03:27 | 13/05/2026 19:12:12 | Consejo
CRQ000000302156 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 11/05/2026 19:37:59 | 16/05/2026 15:25:36 | 16/05/2026 14:30:00 | 16/05/2026 16:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000356595 | Ejecutar Cambio TI | Realizar backup a la base de datos | JAVIER ALEXANDER LOPERA CARMONA | OC LDC FC BASE DE DATOS TI INFRAESTRUCTURA BASES DE DATOS | Satisfactorio | 13/05/2026 13:44:01 | 16/05/2026 15:24:01 | Consejo
CRQ000000302395 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 11/05/2026 22:49:45 | 13/05/2026 17:20:22 | 12/05/2026 15:00:00 | 13/05/2026 15:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000357117 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | WILLIAM ALEXANDER USECHE BELTRAN | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 12/05/2026 12:56:47 | 13/05/2026 17:20:22 | Consejo
CRQ000000304111 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cancelado | 15/05/2026 13:31:51 |  | 16/05/2026 08:00:00 | 22/05/2026 15:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000358782 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 15/05/2026 20:08:47 | 16/05/2026 11:44:03 | Consejo
CRQ000000304072 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 15/05/2026 20:20:31 | 18/05/2026 09:40:27 | 18/05/2026 08:30:00 | 18/05/2026 10:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359196 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 18/05/2026 04:13:51 | 18/05/2026 09:40:27 | Consejo
CRQ000000304187 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 19/05/2026 00:36:24 | 21/05/2026 22:34:20 | 19/05/2026 08:30:00 | 19/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359522 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 19/05/2026 03:41:00 | 21/05/2026 22:34:20 | Consejo
CRQ000000304427 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 19/05/2026 15:49:28 | 22/05/2026 19:09:57 | 22/05/2026 03:00:00 | 22/05/2026 10:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359607 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ESTHER NATHALIE TORRES DURAN | OC LDC FC BASE DE DATOS TI INFRAESTRUCTURA BASES DE DATOS | Satisfactorio | 19/05/2026 16:08:38 | 22/05/2026 19:09:57 | Consejo
CRQ000000304285 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 19/05/2026 22:27:16 | 26/05/2026 09:58:18 | 20/05/2026 08:30:00 | 26/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359688 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 21/05/2026 03:13:39 | 21/05/2026 10:24:12 | Consejo
CRQ000000304285 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 19/05/2026 22:27:16 | 26/05/2026 09:58:18 | 20/05/2026 08:30:00 | 26/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359689 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 21/05/2026 10:24:12 | 22/05/2026 10:18:10 | Consejo
CRQ000000304285 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 19/05/2026 22:27:16 | 26/05/2026 09:58:18 | 20/05/2026 08:30:00 | 26/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359690 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 22/05/2026 10:18:10 | 24/05/2026 10:16:23 | Consejo
CRQ000000304535 | Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3 | Completado | 19/05/2026 20:22:08 | 27/05/2026 15:16:25 | 22/05/2026 02:00:00 | 29/05/2026 04:59:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359926 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 21/05/2026 16:48:54 | 26/05/2026 09:45:09 | Consejo
CRQ000000304285 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 19/05/2026 22:27:16 | 26/05/2026 09:58:18 | 20/05/2026 08:30:00 | 26/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359973 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 24/05/2026 10:16:23 | 24/05/2026 10:17:35 | Consejo
CRQ000000304285 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 19/05/2026 22:27:16 | 26/05/2026 09:58:18 | 20/05/2026 08:30:00 | 26/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000359976 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 25/05/2026 10:30:23 | 26/05/2026 09:58:18 | Consejo
CRQ000000304285 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 19/05/2026 22:27:16 | 26/05/2026 09:58:18 | 20/05/2026 08:30:00 | 26/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000360015 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 20/05/2026 02:47:26 | 21/05/2026 03:13:39 | Consejo
CRQ000000304285 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 19/05/2026 22:27:16 | 26/05/2026 09:58:18 | 20/05/2026 08:30:00 | 26/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000360018 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 24/05/2026 10:17:35 | 25/05/2026 10:30:23 | Consejo
CRQ000000304871 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 21/05/2026 01:15:27 | 21/05/2026 09:12:18 | 21/05/2026 07:00:00 | 21/05/2026 15:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000360922 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | OC LDC FC BASE DE DATOS TI INFRAESTRUCTURA BASES DE DATOS | Satisfactorio | 21/05/2026 01:34:52 | 21/05/2026 08:46:01 | Consejo
CRQ000000306172 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Cerrado | 22/05/2026 22:41:38 | 23/05/2026 02:54:53 | 22/05/2026 22:00:00 | 23/05/2026 22:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000362421 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 23/05/2026 02:36:25 | 23/05/2026 02:54:52 | Consejo
CRQ000000306736 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 25/05/2026 22:34:05 | 27/05/2026 18:10:01 | 27/05/2026 04:00:00 | 27/05/2026 10:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000363014 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | ANDRES FELIPE CABEZAS VILLAMIL | OC LDC FC BASE DE DATOS TI INFRAESTRUCTURA BASES DE DATOS | Satisfactorio | 26/05/2026 23:21:01 | 27/05/2026 04:53:50 | Consejo
CRQ000000306776 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Completado | 26/05/2026 05:19:27 | 26/05/2026 06:23:18 | 26/05/2026 05:15:00 | 26/05/2026 07:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000363100 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 26/05/2026 06:11:31 | 26/05/2026 06:23:18 | Consejo
CRQ000000306967 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 26/05/2026 15:21:11 | 28/05/2026 11:24:01 | 27/05/2026 10:30:00 | 28/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000363186 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 27/05/2026 09:50:04 | 28/05/2026 11:24:01 | Consejo
CRQ000000306967 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Completado | 26/05/2026 15:21:11 | 28/05/2026 11:24:01 | 27/05/2026 10:30:00 | 28/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000363247 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 26/05/2026 15:41:08 | 27/05/2026 09:50:04 | Consejo
CRQ000000307274 | Cambio en Produccion.Manual.Agil.General.Riesgo <=2 | Cerrado | 26/05/2026 19:53:02 | 27/05/2026 15:45:47 | 26/05/2026 20:00:00 | 29/05/2026 23:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000363713 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción - corrección de usuarios | JAVIER ALEXANDER LOPERA CARMONA | OC LDC FC BASE DE DATOS TI INFRAESTRUCTURA BASES DE DATOS | Satisfactorio | 26/05/2026 19:58:43 | 27/05/2026 00:19:20 | Consejo
CRQ000000307568 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Completado | 27/05/2026 19:13:04 | 27/05/2026 19:52:01 | 27/05/2026 19:00:00 | 27/05/2026 23:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000364132 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 27/05/2026 19:44:40 | 27/05/2026 19:52:01 | Consejo
CRQ000000307875 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Completado | 28/05/2026 15:28:46 | 28/05/2026 18:05:03 | 28/05/2026 15:30:00 | 28/05/2026 23:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000364730 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JUAN DIEGO RICO URREGO | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 28/05/2026 16:35:14 | 28/05/2026 18:05:03 | Consejo
CRQ000000307960 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Completado | 28/05/2026 19:54:18 | 29/05/2026 10:17:11 | 29/05/2026 08:30:00 | 29/05/2026 11:30:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000364777 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI 1 SOPORTE DE BASES DE DATOS | Satisfactorio | 29/05/2026 00:32:51 | 29/05/2026 10:17:10 | Consejo
CRQ000000308732 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Completado | 30/05/2026 01:29:52 | 30/05/2026 02:10:39 | 30/05/2026 01:00:00 | 30/05/2026 05:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000365442 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | LDC FC BASE DE DATOS TI OPERACION | Satisfactorio | 30/05/2026 01:46:28 | 30/05/2026 02:10:39 | Consejo
CRQ000000308908 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Completado | 30/05/2026 02:07:46 | 30/05/2026 04:09:39 | 30/05/2026 02:00:00 | 30/05/2026 05:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000365544 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI OPERACION | Satisfactorio | 30/05/2026 02:20:41 | 30/05/2026 04:09:39 | Consejo
CRQ000000308910 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Completado | 30/05/2026 04:17:42 | 30/05/2026 04:49:50 | 30/05/2026 04:00:00 | 30/05/2026 11:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000365547 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI OPERACION | Satisfactorio | 30/05/2026 04:43:04 | 30/05/2026 04:49:50 | Consejo
CRQ000000308736 | Cambio en Produccion.Manual.Emergencia.General.Riesgo >=3 | Completado | 30/05/2026 03:47:27 | 30/05/2026 04:07:32 | 30/05/2026 03:00:00 | 30/05/2026 11:00:00 | BANCOLOMBIA S.A. | TAS000000365612 | Ejecutar Cambio TI | Ejecutar el Cambio solicitado en Producción | EMMANUEL TOBON CORREA | LDC FC BASE DE DATOS TI OPERACION | Satisfactorio | 30/05/2026 03:53:22 | 30/05/2026 04:07:32 | Consejo

## resumen
asignado | Tipo de cambio | conteo
ANDRES FELIPE CABEZAS VILLAMIL | Consejo | 1
EMMANUEL TOBON CORREA | Consejo | 11
ESTHER NATHALIE TORRES DURAN | Consejo | 1
HENRY CORREA NAVARRO | Consejo | 2
JAVIER ALEXANDER LOPERA CARMONA | Consejo | 3
JOHAN ALEJANDRO CARMONA RESTREPO | Consejo | 14
JUAN ANDRES MUNERA GARCIA | Consejo | 4
JUAN DIEGO RICO URREGO | Consejo | 10
WILLIAM ALEXANDER USECHE BELTRAN | Consejo | 1